## 프로젝트 요구사항
{OK소프트} 프로젝트 웹사이트·웹서비스 오픈 체크리스트
No. | 구분 | 체크 항목 | 확인 내용 | 상태 | 비고
OP-001 | 도메인 | 도메인 연결 | 운영 도메인이 실제 운영 서버로 정상 연결되는지 확인 | 대기
OP-002 | 도메인 | 대표 도메인 | 대표(www) 도메인으로 정상 리다이렉트되는지 확인 | 대기
OP-003 | SSL | HTTPS 적용 | SSL 인증서 설치 및 HTTPS 접속 상태 확인 | 대기
OP-004 | 서버 | 운영 서버 | 운영 서버 환경과 최종 배포 상태 확인 | 대기
OP-005 | 백업 | DB 백업 | 운영 데이터베이스의 정기 백업 설정 확인 | 대기
OP-006 | 백업 | 파일 백업 | 업로드 파일 및 주요 서비스 파일의 백업,권한 설정 확인 | 대기
OP-007 | 이메일 | 발신 이메일 | 회원가입·주문·문의·알림 등 메세지 발송 확인 | 대기
OP-008 | 이메일 | 수신 이메일 | 관리자 문의 및 운영 알림 메일 수신 확인 | 대기
OP-009 | 결제 | 실결제 전환 | 테스트 결제 환경에서 운영 결제 환경으로 정상 전환되었는지 확인 | 대기
OP-010 | 결제 | 실제 결제 | 운영 환경에서 소액 실결제를 진행하여 승인 여부 확인 | 대기
OP-011 | 결제 | 취소·환불 | 관리자 또는 서비스에서 결제 취소·환불이 정상 처리되는지 확인 | 대기
OP-012 | 외부 연동 | API 운영환경 | 외부 API가 운영 계정 및 운영 환경에서 정상 작동하는지 확인 | 대기
OP-013 | 외부 연동 | 소셜 로그인 | 카카오·네이버·구글 등 소셜 로그인 운영 도메인 설정 및 로그인 확인 | 대기
OP-014 | 관리자 | 관리자 계정 | 실제 운영 담당자의 관리자 계정 생성 및 권한 확인 | 대기
OP-015 | 관리자 | 관리자 로그인 | 운영 환경에서 관리자 로그인 및 주요 관리 기능 확인 | 대기
OP-016 | 관리자 | 테스트 계정 | 불필요한 개발·테스트 관리자 및 사용자 계정 정리 | 대기
OP-017 | 회원 | 회원가입 | 운영 환경에서 실제 회원가입 절차 정상 동작 확인 | 대기
OP-018 | 회원 | 로그인·로그아웃 | 로그인 세션 유지 및 로그아웃 정상 동작 확인 | 대기
OP-019 | 보안 | 테스트 페이지 | 개발용 URL·테스트 페이지·phpinfo 등 외부 노출 여부 확인 및 제거 | 대기
OP-020 | 보안 | 디버그 모드 | 운영 환경의 Debug 모드 비활성화 확인 | 대기
OP-021 | 보안 | 중요 파일 | .env·로그·백업파일 등 중요 파일의 외부 접근 차단 확인 | 대기
OP-022 | SEO | robots | robots.txt 및 주요 페이지의 index/follow 설정 확인 | 대기
OP-023 | SEO | sitemap.xml | 사이트맵 생성 및 정상 접근 여부 확인 | 대기
OP-024 | SEO | Title·Description | 주요 페이지의 title 및 meta description 최종 확인 | 대기
OP-025 | SEO | Canonical | 주요 페이지 canonical URL 설정 확인 | 대기
OP-026 | SEO | 검색엔진 등록 | Google Search Console 등 검색엔진 등록 및 소유권 확인 | 대기
OP-027 | SEO | 파비콘 | 브라우저 및 검색 노출용 favicon 적용 확인 | 대기
OP-028 | 운영 | 개인정보처리방침 | 실제 서비스 내용과 사업자 정보가 반영된 최종 문서 확인 | 대기
OP-029 | 운영 | 이용약관 | 서비스에 적용할 최종 이용약관 확인 | 대기
OP-030 | 운영 | 사업자 정보 | 상호·대표자·사업자번호·주소·연락처 등 표시 정보 확인 | 대기
OP-031 | 운영 | 고객문의 | 문의폼·고객센터·문의 이메일 등 고객 문의 채널 정상 작동 확인 | 대기
OP-032 | 화면 | PC | 주요 페이지 및 기능의 PC 화면 최종 확인 | 대기
OP-033 | 화면 | 모바일 | 주요 페이지 및 기능의 모바일·반응형 화면 최종 확인 | 대기
OP-034 | 화면 | 브라우저 | Chrome·Safari 등 주요 브라우저에서 최종 확인 | 대기
OP-035 | 최종 | 테스트 데이터 | 개발·검수 중 생성된 불필요한 테스트 데이터 정리 | 대기
OP-036 | 최종 | 최종 배포 | 검수 완료된 최신 버전을 운영 서버에 최종 배포 | 대기
OP-037 | 최종 | 오픈 승인 | 고객 또는 프로젝트 담당자의 최종 오픈 승인 확인 | 대기